**Паспорт проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта: | **«Первый шаг в профессию»** |
| Заказчик проекта: | **Республиканский центр профессионального образования РХ** |
| Разработчик проекта: | **Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия «Саяногорский политехнический техникум»** |
| Авторы проекта: | **Локтева Н.В., Безъязыкова О.А.** |
| **Целевая группа** | **У**чащиеся образовательных школ, родители, заинтересованные лица. |
| Проблема: | **Низкий уровень информированности** у подростков о специальностям /профессиями, реализуемых в ПОО РХ |
| Цель проекта: | Создание видео-каталога профессий и специальностей с включением в каталог не менее 60% от общего количества специальностей и профессий СПО РХ до 2021 года. |
| Задачи проекта: | - Организовать и провести конкурс видеороликов среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений Республики Хакасия **«Первый шаг в профессию».**  - Создание сайта (сообщества) профориентации **«Первый шаг в профессию».**  **- Повышение** интереса у подростков к рабочим специальностям/профессиям реализуемых в ПОО РХ. |
| Сроки реализации | с 01 октября 2020 года по 30 декабря 2020года |
| Объемы и источники финансирования программы: | **ГАПОУ РХ СПТ (бюджетные средства -**  **внебюджетные средства -**  **организационные взносы от участников конкурса видеороликов.** |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - 60% от общего количества специальностей и профессий включено в видео-каталог профессий и специальностей СПО РХ;  - повышение интереса у подростков к рабочим специальностям/профессиям востребованным на рынке труда в Республике Хакасия через посещаемость сайта (сообщества);  - проведено онлайн анкетирование участников сообщества на выявление самоопределившихся школьников. |
| Сетевые партнеры | средние профессиональные образовательные учреждения Республики Хакасия, образовательные организации Республики Хакасия. |
| Средства мониторинга | Онлайн-анкета, счетчик для просмотра посещаемости сайта. |

**Актуальность проекта**

По данным социологов около 60% выпускников школ еще не спланировали свою взрослую жизнь и не определились с выбором будущей специальности. Сегодня выбор сферы профессиональной деятельности — это представления личности о будущем, которые являются и жизненным планом, и индивидуальной программой развития. Очень часто ошибки при выборе будущей специальности откладывают негативный отпечаток не только на профессиональную деятельность, но и на всю жизнь человека в целом. Какое профессиональное образование получить, чтобы быть востребованным на рынке труда? Какая профессия принесет и удовольствие, и финансовое благополучие? Чем я на самом деле хочу заниматься? Эти и другие вопросы, связанные с профессиональным ориентированием и самоопределением задают себе выпускники школ.

Обратив внимание на проблематику определения подходов к организации профориентационной работы, были выделены объективные факторы, связанные с особенностью социально-экономической ситуации, развития нашего общества:

- изменение рынка труда, предъявляющее высокие требования к уровню профессиональной подготовки кадров;

- изменение в развитие системы общего, профессионального, дополнительного образования в связи с внедрением ФГОС, ТОП-50 и атласа новых профессий.

Отдельный человек или организация не способны держать руку на пульсе всех изменений в экономике и на рынке труда, поэтому невозможно создать каталог профессий, которые не устареет за 2‑3 года. Но возможно создать каталог профессий и специальностей которые можно получить на базе средних профессиональных образовательных учреждений Республики Хакасия.

Наш проект «Первый шаг в профессию» сможет познакомить выпускников школ с профессиями и специальностями, получаемыми на базе средних профессиональных образовательных учреждений Республики Хакасия, а для организаций - партнеров принять участие в реализации профиориентационного проекта.

Проект будет реализован в дистанционном формате в три этапа:

1. Организационный этап предполагает разработку положения и документации конкурса видеороликов, дизайна сайта.

2. Реализация проекта включает: проведение конкурса видеороликов. Участники проекта создают видеоролик продолжительностью до пяти минут, который отразит особенности и достоинства их профессии/специальности и тот набор знаний и умений, который необходим для работы по данной профессии/специальности на предприятии или организации. В результате конкурса планируется выявить победителей, создать видео-каталог.

Создание сайта/сообщества позволит оказать информационную помощь учащимся, классным руководителям, родителям в подготовке учащихся к осознанному выбору профессии.

Информирование СОШ о работе сайта и привлечение учащихся школ к профориентационным мероприятиям.

3. Заключительный этап предполагает подведение итогов реализации проекта, награждение победителей, анкетирование участников и мониторинг посещаемости сайта. Показатели посещаемости сайта отображают количество заинтересованных пользователей, которые проявили интерес к данной информации. Эти данные позволяют дать базовую оценку эффективности как всего ресурса, так и отдельных его разделов.

Реализации проекта предполагает трансляцию в СМИ и странице сайта в разделе «Новости».

В результате полученный каталог не является окончательным. Дальнейшее развитие проекта предполагает пополнение видео-каталога, организация и проведение профориентационных мероприятий через работу сайта (сообщества).

,

**Участники проекта (ресурсное планирование):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Роль в проекте** | **Фамилия, инициалы** | **должность** | **Непосредственный руководитель** |
| 1 | Куратор проекта | Каркавина Н.Н. | Директор ГАПОУ РХ СПТ | Безъязыкова О.А. |
| 2 | Администратор проекта | Локтева Н.В. | Замдиректора по УМ и ВР |
| 3 | руководитель проекта | Безъязыкова О.А. | Председатель ПЦК по воспитательной работе |
| 4 | Участник проекта | Кеберле Н.В. | Министерство образования и науки РХ |
| 5 | Участник проекта | Карабанова Л.Б.  методисты | ГПБОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» Центр развития профессионального образования |
| 6 | Участник проекта |  | Сетевые партнеры |
| 7 | Участник проекта |  | волонтеры |
| 8 | Участник проекта |  | студенты |

**Финансовое обеспечение реализации проекта:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Название мероприятия** | **Бюджетные средства (руб.)** | **Внебюджетные средства(руб.)** | **Софинансирование (руб.)** |
| 1 | Награждение победителей конкурса видеороликов профориентационной направленности «Первый шаг в профессию» | 400 | 2000 | 1000 |
|  | **Итого** | **3400** | | |

**План мероприятий:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Мероприятия** | **Ожидаемые результаты** | **Ответственный** |
| Сентябрь 2020 | Создание и утверждение положения о конкурсе видеороликов «Первый шаг в профессию» | Утвержденное положение, приказ о создании конкурсной комиссии | ГАПОУ РХ СПТ  Педагог-организатор Безъязыкова О.А. |
| 25-30 сентября 2020 | Информирование профессиональные образовательные учреждения Республики Хакасия о проведении конкурса | Рассылка положения в СПО РХ | ГАПОУ РХ СПТ  Замдиректора по УМ и ВР Локтева Н.В. |
| 30.09 -30.10.2020 | Сбор видеороликов, подведение итогов конкурса | Три призовых видеоролика | ГАПОУ РХ СПТ  Конкурсная комиссия |
| 15.11.2020 | Награждение победителей конкурса | Раздача призового форда (заочно). | ГАПОУ РХ СПТ |
| Ноябрь 2020 | Создание сайта (сообщества) профориентации | Создание видео-каталога | ГАПОУ РХ СПТ |
| Декабрь 2020 | Трансляция профориентационной работы на РХ | Статья в СМИ (Саянские ведомости), сайт профобразование -19, и других информационных источниках (фейсбук, инстограмм). | ГАПОУ РХ СПТ |
| Декабрь 2020 | **Мониторинг повышения уровня самоопределения школьников.** | - повышение интереса у подростков к рабочим специальностям и выбор учебных заведений, где обучают специальностям, востребованным на рынке труда в Республике Хакасия через посещаемость сайта (сообщества);  - проведено онлайн анкетирование участников сообщества на выявление самоопределившихся школьников. | ГАПОУ РХ СПТ  (компьюнити менеджер) |

**Реестр заинтересованных сторон:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Орган или организация | Ожидание от реализации проекта |
| 1 | Министерство образования и науки Республики Хакасия | Повышение рейтинга востребованности рабочих профессий;  реализации взаимосвязи школы, семьи, профессиональных учебных заведений, общественности |
| 2 | ГПБОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» Центр развития профессионального образования | Повышении квалификации педагогов в области профориентации |
| 3 | Образовательные организации РХ | Организация информационной осведомленности школьников о появлении новых профессий, о потребностях общества в тех или иных профессиях, о позиции родителей в этом вопросе. |
| 4 | Родители | Стимулирование профессиональной мотивации учащихся школ |
| 5 | Студенты | Формирование ИКТ компетентности;  умение работать в коллективе и команде. |
| 6 | Школьники | Повышении осведомленности о многообразии профессий, знакомства с потребностями рынка труда |

**Реестр рисков и возможностей проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска (-)  /возможности (+) | Действия по предупреждению риска/реализации возможностей |
| 1. | Малая заинтересованность школ в проекте | Проведение информационной работы (письма, буклеты) Подготовка сертификатов участников сетевого проекта |
| 2. | Не все профессии и специальности по которым обучают в республике Хакасия будут занесены в каталог | Повысить мотивацию студентов СПО РХ через систему поощрений |
| 3 | Малая заинтересованность СПО в проекте | Подготовка благодарностей, сертификатов участников |
| 4 | Отсутствие системного администрирования сайта | Дополнительная поощрительная стипендия |

Приложение 1 к проекту

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ РХ СПТ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Каркавина

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о республиканском конкурсе**

**видеороликов профориентационной**

**направленности «Первый шаг в профессию»**

**1. Общие положения**

1.1. Конкурс видеороликов о профессиях «Первый шаг в профессию» (далее – Конкурс) проводится среди студентов образовательных организаций среднего профессионального образования Республики Хакасия.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса.

**2. Организаторы Конкурса**

2.1. Организаторами Конкурса выступает Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия «Саяногорский политехнический техникум» при поддержке ГПБОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» Центр развития профессионального образования;

2.2. К компетенции организаторов Конкурса относятся следующие вопросы:

* регистрация конкурсных материалов и представление их на рассмотрение Экспертной комиссии;
* формирование Экспертной комиссии Конкурса;
* публикация итогов работы конкурсной комиссии на сайте;
* награждение победителей Конкурса;
* обеспечение публикаций в средствах массовой информации об условиях проведения Конкурса и его итогах.

**3. Цели и задачи Конкурса**

3.1. Конкурс проводится с целью погружения в специальность/профессию посредством создания видеороликов и увеличения числа учащихся общеобразовательных организаций, сделавших обоснованный выбор профессии, удовлетворяющий как личные интересы, так и потребности рынка труда.

3.2. Задачами Конкурса являются:

- привлечение внимания общества к проблеме выбора профессии;

- формирование профессиональных интересов и общественно значимых мотивов выбора профессии;

- поддержка творческой активности молодого поколения;

- формирование ИКТ компетентности;

- умение работать в коллективе и команде.

4**. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса**

4.1. Участниками Конкурса могут быть студенты образовательных организаций среднего профессионального образования Республики Хакасия. Работы, представленные на Конкурс видеороликов, могут быть выполнены как отдельными участниками, так и коллективом авторов.

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 30.09.2020 по 25.10.2020 года подать заявку от участника Конкурса по электронной почте [Olga.bezyazyckowa@mail.ru](mailto:Olga.bezyazyckowa@mail.ru) с пометкой «Конкурс видеороликов», согласно форме, установленной в настоящем Положении с конкурсной работой;

Конкурсные работы должны быть оформлены согласно установленным требованиям.

Заявки и материалы Конкурса, не соответствующие требованиям, в Конкурсе не принимаются.

Положение о Конкурсе публикуется на официальном сайте ГАПОУ РХ СПТ <https://spt.edusite.ru/>.

– оценка конкурсных материалов Экспертной комиссией пройдет с 26.10. по 30.10.2020 г.

– информирование об итогах Конкурса, публикация результатов на официальном сайте ГАПОУ РХ СПТ и ГПБОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» Центр развития профессионального образования. Итоги проведения Конкурса будут опубликованы не позднее 10 ноября 2020 года;

– заочное награждение победителей. Состоится до 15 ноября 2020 года.

4.3. Требования к видеоролику:

˗ конкурсные видеоролики предоставляются в формате MPEG-4;

˗ минимальное разрешение видеоролика – 1280 x 720 HD для 16:9;

˗ максимальная продолжительность видеоролика – не более 5 минут,

который отразит особенности и достоинства профессии/специальности и тот набор знаний и умений, который необходим для работы по данной профессии/специальности на предприятии или организации.

˗ участие в видеоролике непосредственно участника Конкурса – необязательно;

˗ использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение участника;

˗ участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т.д.);

˗ содержание видеороликов не должно противоречить законодательству Российской Федерации. На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику Конкурса.

4.4. Конкурсные материалы будут оцениваться по следующим критериям**:**

˗ соответствие тематике;

˗ оригинальность сценария;

˗ аналитический уровень материалов и информационная насыщенность;

˗ объективность и достоверность;

˗ авторский стиль и языковая культура;

˗ оригинальность разработки темы и подачи материала;

**5. Подведение итогов Конкурса**

5.1. Организаторы конкурса обеспечивают работу Экспертной комиссии по оценке материалов Конкурса.

5.2. Состав Экспертной комиссии Конкурса формируется из числа экспертов и специалистов в области профориентационной деятельности.

5.3. Экспертная комиссия Конкурса проводит анализ и оценку видеороликов заочно. Для проведения анализа и оценки Организаторы конкурса направляют членам Экспертной комиссии все предоставленные участниками Конкурса видеоролики. Результаты оценки направляются Оргкомитету конкурса.

5.4. Итоги Конкурса оформляются протоколом Оргкомитета, содержащим ФИО участников Конкурса, наименования предоставленных на Конкурс видеороликов, баллы по каждой видеоролику. В протоколе будет определен перечень победителей Конкурса с указанием призовых мест.

**6**. **Порядок подведения итогов конкурса и награждение победителей**

6.1. Победители Конкурса определяются на заседании Экспертной комиссии.

6.2. Список победителей публикуется на сайте

6.3. По итогам Конкурса присуждается:

1 место – одно;

2 место – одно;

3 место – одно.

6.4. Участники Конкурса получают сертификаты участников. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами. Руководители творческих коллективов, подготовившие участников – благодарственными письмами.

6.5. По своему усмотрению организатора и соорганизатора Конкурса вправе самостоятельно учреждать дополнительные награды и формы поощрения.

6.6. Награждение победителей и призеров организуется в рамках 80-летия

профессионального технического образования и Дня среднего профессионального образования.

7**. Особые условия**

7.1. Заявка на участие в Конкурсе считается согласием участника на использование материалов в работе организаторов.

7.2. Оргкомитет имеет право изменить сроки награждения победителей Конкурса.

Приложение № 1

к Положению о республиканском

конкурсе видеороликов

профориентационной направленности

«Первый шаг в профессию»

**Заявка**

**на участие вреспубликанском конкурсе**

**видеороликов профориентационной**

**направленности «Первый шаг в профессию»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципального  образования |  |
| Фамилия Имя Отчество |  |
| Дата рождения |  |
| Почтовый адрес (с индексом) |  |
| Электронная почта (e-mail) |  |
| Контактный телефон |  |
| Полное название организации |  |
| Укрупненная группа профессий |  |
| Курс |  |
| Фамилия Имя Отчество педагога,  сопровождающего работу  обучающегося/группы обучающихся  профессиональной образовательной  организации |  |
| Должность педагога |  |

Данную форму необходимо выслать в формате (doc, docx)

Приложение 2 к проекту

Анкета регистрации участников проекта «Первый шаг в профессию»

Регистрация пользователя является необходимым условием для получения доступа к материалам сайта

Фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Возраст \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пол \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Регион \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Город/населенный пункт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Профессиональный статус \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Учащийся Специалист Руководитель среднего звена Свой бизнес Домохозяйка/безработный Служащий Временно не работаю/ищу работу Специалист высокой квалификации Руководитель высшего звена Пенсионер Работающий)