Министерство образования и науки Республики Хакасия

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Республики Хакасия

«Черногорский механико-технологический техникум»

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждаю:  директор ГБПОУ РХ ЧМТТ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Поликарпова Н.И.  от « »\_ \_2020г. №\_ \_ |

**ПРОЕКТ**

**«СТУДЕНЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ»**

на 2020-2021 гг.

г. Черногорск, 2020г.

**ПРОЕКТ**

**«СТУДЕНЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ»**

**Форум органов студенческого самоуправления**

Студенческая среда представляет собой огромный потенциал творческой интеллектуальной энергии, где наиболее четко просматривается креативность, энергичность, социальная активность молодых людей.

Студенческие годы являются также периодом активной социализации личности юношей и девушек, выбирающих свой профессиональный путь.

Студенческое самоуправление – это не самоцель, а лучшее средство осуществления задач по подготовке молодых специалистов с функциональным образованием, которое отвечает современным требованиям ситуации на рынке труда, где востребованными, безусловно, окажутся специалисты с определенным набором личностных качеств, таких как: компетентность, инициативность, коммуникабельность, толерантность, креативность, адаптивность, доброжелательность, работоспособность.

Эффективное студенческое самоуправление в образовательном учреждении – гарант защиты интересов студентов, высокого уровня подготовки будущих специалистов и реализации качественной молодёжной политики.

Для развития института студенческого самоуправления наша команда запускает проект «Студенческие инициативы». Проект направлен на внедрение новой модели организации студенческого самоуправления – создание координационного студенческого совета РХ. Мы считаем, что, изменив подход к студенческому самоуправлению, можно создать самоуправляемую систему в рамках СПО РХ, которая в свою очередь позволит добиться новых стандартов и результатов образования, студенческой науки, студенческого спорта, а также в реализации студенческих социальных и бизнес идей.

Студенческое самоуправление может быть эффективным инструментом модернизации. Но для этого оно должно перестать быть формальным и стать конструктивным. Мы стараемся заложить в наш проект механизм работы, который поможет справиться с этой задачей.

Создание координационного студенческого совета РХ будет способствовать поиску оптимальных межведомственных механизмов и путей решения проблем студентов, для студентов и силами самих студентов, позволит развивать их инициативу не только в рамках образовательных учреждений, но и за их пределами, повысит роль и значимость консолидированного студенческого мнения, студенческих инициатив.

В результате реализации проекта «Студенческие инициативы» будет создана и отработана технология студенческого самоуправления. Положительные практики будут транслироваться на остальные техникумы РХ.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта** | **Студенческое самоуправление** |
| Цель | Создание координационного студенческого совета на принципах равного представительства от образовательных учреждений СПО РХ не менее чем 80% к июню 2021 года. |
| Задачи | * - развитие системы и создание эффективной деятельности (модели) органов студенческого самоуправления; * - создание группы в социальной сети VK «Студенческое самоуправление РХ» для развития и поддержки органов студенческого самоуправления, информирование студенчества о разнообразных аспектах студенческой жизни и государственной молодежной политики; * - поддержка участия студентов в реализации программ и проектов; * - повышение общественной активности студентов и их участия во всех сферах жизнедеятельности образовательного учреждения; |
| Нормативно-правовые ориентиры модуля | Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.»;  Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года;  Письмо МО РФ от 2 октября 2002 г. N 15-52-468/15-01- 21 «О развитии студенческого самоуправления в РФ»;  Национальный проект «Образование»;  Национальный проект «Культура»;  Письмо Минобрнауки России от 14.02.2014 N ВК-262/09 "О методических рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся в образовательных организациях";  Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г.№ 1054-р). |
| Основные участники, партнёры | Студенты СПО РХ, общественные молодежные объединения РХ и СПО, представители власти, социальные партнеры |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | * внедрение новых эффективных специальных программ, методик и технологий работы по студенческому самоуправлению; * значительное повышение уровня вовлеченности студентов в волонтерскую и социальную практику; * увеличение количества студентов, принимающих участие в различных конкурсах; * увеличение количества и качества работы органов студенческого самоуправления, их руководителей и актива, участвующих в реализации программ и проектов через создание группы в социальной сети VK «Студенческое самоуправление РХ»; * повышение значимости студенческого самоуправления |
| Система организации контроля | Действует координационный студенческий совет учреждений СПО РХ |

Проект ориентирован на формирование общих компетенций в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), в том числе ФГОС СПО по ТОП 50, а именно:

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

**КОМАНДА ПРОЕКТА**

**Реестр рисков и возможностей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование риска** | **Действия по предупреждению риска** |
| 1. | Отсутствие готовности студентов рассматривать  самоуправление как серьёзное, важное дело | Пропаганда результатов, возможностей, перспектив |
| 2. | Увеличение объёмов работы, возлагающейся на членов студенческого самоуправления | Составление матрицы распределения ответственности |
| 3. | Недостаточная активность и инициатива самих обучающихся, непонимание смысла и значимости социальной практики, слабые навыки самоуправленческой и организаторской деятельности. | Разъяснительная работа (убеждение их в значимости  студенческого самоуправления и общественной деятельности,  смены целей) |
| 4. | Негативное восприятие родителями общественной  деятельности детей (стереотип ненужности, обременительной обязанности) | Разъяснительная работа (убеждение их в необходимости  участия детей в общественной деятельности, смены целей) |
| 5. | Учебная занятость обучающихся. | Индивидуальная работа с каждым обучающимся |
| 6. | Несформированность гражданской позиции некоторых обучающихся, нежелание принимать участие в общественной жизни техникума | Индивидуальная работа с каждым обучающимся |
| 7. | Недостаточная мотивация учащихся в личностном  самосовершенствовании | Индивидуальная работа с каждым обучающимся, создание  ситуации успеха |

**Реестр заинтересованных сторон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Орган или организация** | **Ожидание от реализации проекта** |
| 1 | Министерство образования и науки РХ | Активное участие студенческого сообщества в реализации социально-значимых мероприятий и проектов региона и страны |
| 2 | Координационный студенческий совет РХ | Поиск оптимальных межведомственных механизмов и путей решения проблем студентов, для студентов и силами самих студентов, позволит развивать их инициативу не только в рамках образовательных учреждений, но и за их пределами, повысит роль и значимость консолидированного студенческого мнения, студенческих инициатив |
| 3 | Работодатели | Конкурентоспособные специалисты,  обладающие социальной и профессиональной мобильностью |
| 4 | Родительское сообщество | Готовность к преодолению жизненных  трудностей, поддержание социального статуса |
| 5 | Студенты | Личностное и профессиональное развитие, социализация и самореализация |
| 6 | Учреждения СПО РХ | Обмен опытом по развитию студенческого самоуправления |
| 7 | Подразделения по делам несовершеннолетних | Снижение показателя негативных проявлений в молодежной среде |

**СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Сроки реализации** | **Ответственные** |
| **I ЭТАП - ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ** | | | |
| 1. | Формирование общественного мнения о значимости и необходимости студенческого самоуправления путем  конкретизации функций и содержания деятельности всех органов  студенческого самоуправления | Сентябрь | Зам.директора по ВР СПО |
| 2. | Изучение общественного мнения о возможной модели студенческого самоуправления, путях её разработки и совершенствования | Сентябрь | Зам.директора по ВР СПО |
| 3. | Информационное освещение о проведении форума | Сентябрь - Октябрь | Зам.директора по ВР СПО |
| **II ЭТАП – ОСНОВНОЙ** | | | |
| 4. | Создание группы в социальной сети VK «Студенческое самоуправление РХ» для развития и поддержки органов студенческого самоуправления, информирование студенчества о разнообразных аспектах студенческой жизни и государственной молодежной политики | Октябрь | Зам.директора по ВР ЧМТТ |
| 5. | Проведение форума студенческих инициатив. В программе форума - участники примут участие в тренингах, мастер-классах. презентация успешных практик организации работы органов студенческого самоуправления, участие в форсайт-сессиях, а также встреча с представителями власти, бизнеса. | В течение ноября | Зам.директора по ВР ЧМТТ  Зам.директора по ВР СПО |
| 6. | Участие органов студенческого самоуправления СПО РХ в художественно-эстетических, спортивно-оздоровительных, трудовых, гражданско-патриотических, волонтерских и других мероприятиях | Декабрь - Апрель | Зам.директора по ВР Лидеры студенческого самоуправления СПО |
| **III ЭТАП – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ** | | | |
| 7. | Конкурс на лучшую группу студенческого самоуправления | Апрель | Зам.директора по ВР Лидеры студенческого самоуправления СПО |
| 8. | Публикация результатов проекта | Постоянно | Зам.директора по ВР Лидеры студенческого самоуправления СПО |
| 9. | Разработка методических рекомендаций и сборников. | Май | Зам.директора по ВР Лидеры студенческого самоуправления СПО |
| 10. | Выработка стратегии и тактики дальнейшего функционирования  студенческого самоуправления в РХ | Май | Зам.директора по ВР Лидеры студенческого самоуправления СПО |

**Ожидаемый результат:**

* создание координационного студенческого совета на принципах равного представительства от образовательных учреждений СПО РХ;
* создание группы в социальной сети VK «Студенческое самоуправление РХ» для развития и поддержки органов студенческого самоуправления, информирование студенчества о разнообразных аспектах студенческой жизни и государственной молодежной политики;
* внедрение новых эффективных специальных программ, методик и технологий работы по студенческому самоуправлению;
* значительное повышение уровня вовлеченности студентов в волонтерскую и социальную практику;
* увеличение количества студентов, принимающих участие в различных конкурсах;
* увеличение количества и качества работы органов студенческого самоуправления, их руководителей и актива, участвующих в реализации программ и проектов;
* повышение значимости студенческого самоуправления.

**ПРОЕКТ СМЕТЫ РАСХОДОВ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление расходов** | **Источники финансирования** | | |
| **Собственные средства** | **Средства СПО РХ** | **Иные средства** |
| 1. | Изготовление баннера | 2700 |  | 5000 |
| 2. | Оплата услуг (лекций, занятий, мастер-классов) привлеченным специалистам разного профиля |  |  | 25000 |
| 3. | Представительские расходы (кофе-пауза) | 3000 |  | 15000 |
| 4. | Призовой фонд (грамоты, дипломы, благодарственные письма, сертификаты подарочные) |  | 1000 | 5000 |
| 5. | Канцелярские товары | 10000 |  |  |
| 6. | Отпечатка и сшивка методического пособия по результатам работы в типографии |  |  | 15000 |
| 7. | Разработка и печать фирменной атрибутики для лидеров студенческого самоуправления (сувенирный комплект: ручка, блокнот, футболка) | 5000 | 2500 (на одного представителя) |  |
| 8. | Услуги бухгалтера (банковское обслуживание) | 4000 |  |  |
| 9. | Непредвиденные расходы | 3000 | 500 |  |
| 10 | ИТОГО | 27700 | 4000 | 65000 |